Comunicat de presă inchidere proiect

31.12.2023

Proiect ”Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul

Regiunii Centru”, ID 150817

Proiectul „Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Centru” este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs/Operatiune compozita Obiectivul Specific. 2.1 - Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile si Obiectivul Specific 2.2 - Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile.

EXPERT BUSINESS CENTER SRL în parteneriat cu ARTEMIS SRL si ASOCIATIA SOCIAL ALERT, lansează proiectul „Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Centru", având ca obiectiv general oferirea de sprijin catre 372 tineri NEETs din Regiunile Centru, Vest, Nord-Est si Nord-Vest cu accent pe certificarea a 279 dintre ei in vederea integrarii durabile pe piata muncii a 164 dintre acestia, de-a lungul a 26 luni si 7 zile

DESFĂȘURARE: Proiectul a fost implementat pe o perioada de 26 de luni si 7 zile (25.10.2021-31.12.2023)

CONTRACT: NR: POCU/909/2/4/150817

VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală eligibilă – 4.873.424,82 lei
Valoarea finanțării nerambursabile acordata prin POCU – 4,715,215.94 lei
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

OBIECTIVUL GENERAL: Sprijin oferit catre 372 tineri NEETs din Regiunile Centru, Vest, Nord-Est si Nord-Vest cu accent pe certificarea a 279 dintre ei in vederea integrarii durabile pe piata muncii a 164 dintre acestia, de-a lungul a 26 luni si 7 zile

OBIECTIVE SPECIFICE:
O.S.1: Informarea si constientizarea a 372 tineri NEETs asupra importantei inregistrarii si profilarii la SPO in vederea dezvoltarii competentelor a 279 dintre acestia si angajarii a 164 dintre ei, in termen de maxim 25 luni si 7 zile

O.S.2: Formarea profesionala si/sau evaluarea si certificarea a 279 tineri NEETs la nivelul Regiunilor Centru, Vest, Nord-Est si Nord-Vest in decurs de 23 luni si 7 zile

O.S.3: Medierea muncii a 372 tineri NEETs in vederea identificarii locurilor de munca corespunzatoare competentelor fiecaruia,

cu scopul ocuparii durabile a 164 dintre acestia, pe parcursul a 23 luni si 7 zile

INDICATORI DE REALIZARE:

- 4S225 Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin, din care:372

 roma 41

 din zona rurala 79

INDICATORI DE REZULTAT IMEDIAT:

- 4S200 Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta din care: 164

roma 19

din zona rurala 35

- 4S3 Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare, din care: 279

roma 31

din zona rurala 60

GRUPUL ȚINTĂ:
Grupul tinta al proiectului (Tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, cu domiciliul sau resedinta in Regiunile Centru Vest Nord-Est si Nord-Vest inregistrati, informati si consiliati inclusiv profilati de catre SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural si cei apatinand minoritatii roma) este definit clar si cuantificat, in relatie cu analiza de nevoi si resursele din cadrul proiectului.

Astfel, GRUPUL TINTA din proiectul “Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Centru” va fi format din 372 tineri NEETs care nu sunt in ocupare, educatie sau formare la momentul intrarii in proiect, din care:

- 30% - tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”: 112 persoane

- 21% tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural: 41 persoane

- 11% tineri NEETs de etnie roma: 79 persoane

Ca urmare a implementarii proiectului, avem urmatoarele rezultate:

Indicatori realizati la 31 Decembrie 2023:

| Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) |  |  | Valori aprobate/ revizuite (conform CF) |  |  | Valoare raportată 25.10.2021-30.11.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | ID | UM | Total | b | f | Total | b | f |
| Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin | 4S225 | nr | 372 |  |  | 355 | 147 | 208 |
| Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin Dintre care: Roma | 4S225.1 | nr | 41 |  |  | 149 | 45 | 104 |
| Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin Dintre care: Din zona rurala | 4S225.2 | nr | 79 |  |  | 211 | 88 | 123 |
| Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare | 4S3 | nr | 279 |  |  | 267 | 108 | 159 |
| Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare Dintre care: Roma | 4S3.1 | nr | 31 |  |  | 129 | 38 | 91 |
| Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare Dintre care: Din zona rurala | 4S3.2 | nr | 60 |  |  | 158 | 70 | 88 |
| Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta | 4S200 | nr | 164 |  |  | 69 | 28 | 41 |
| Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta Dintre care: Roma | 4S200.1 | nr | 19 |  |  | 22 | 8 | 14 |
| Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta Dintre care: Din zona rurala | 4S200.2 | nr | 35 |  |  | 41 | 18 | 23 |

| Categorie Grup ţintă | Valoare prognozată conform Cererii de Finantare |  | Valoare realizata ca urmare a implementarii proiectului – 355 persoane Perioada 25.10.2021-31.12.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi |  |
| Tineri NEETs someri, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural si cei apartinand minoritatii roma, care indeplinesc urmatoarele conditii: -au varsta intre 16-29 ani, -au domiciliul sau resedinta in Regiunile Centru, Vest, Nord-Est sau Nord Vest -sunt inregistrati, informati si consiliati inclusiv profilati de catre SPO | 372 |  | 208 |  | 147 |

BENEFICIAR: SC EXPERT BUSINESS CENTER SRL – www.expertinbusiness.ro

PARTENERI: 
-SC Artemis SRL www.artemis-alba.ro 
-Asociatia Social Alert www.socialalert.ro

Date de contact:

E-mail proiect: tineriineetscentru@gmail.com

Georgiana Constantin - Manager proiect, E-mail: office@expertinbusiness.ro

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020