Comunicat de presă inchidere proiect

31.12.2023

Proiect ”Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul

Regiunii Vest”, ID 150977

Proiectul „Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Vest” este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs/Operatiune compozita Obiectivul Specific. 2.1 - Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile si Obiectivul Specific 2.2 - Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile.

EXPERT BUSINESS CENTER SRL în parteneriat cu ARTEMIS SRL si ASOCIATIA SOCIAL ALERT, lansează proiectul „Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Vest", având ca obiectiv Sprijin oferit catre 372 tineri NEETs din Regiunile Vest, Centru, Nord-Est si Nord-Vest, cu accent pe certificarea a 279 dintre ei in vederea integrarii durabile pe piata muncii a 164 dintre acestia, de-a lungul a 26 luni si 7 zile

DESFĂȘURARE: Proiectul a fost implementat pe o perioada de 26 luni si 7 zile (25.10.2021-31.12.2023)

CONTRACT: NR: POCU/909/2/4/150977

VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală eligibilă – 4.873.285,55 lei
Valoarea finanțării nerambursabile acordata prin POCU – 4.716.690,03 lei
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

OBIECTIVUL GENERAL: Sprijin oferit catre 372 tineri NEETs din Regiunile Vest, Centru, Nord-Est si Nord-Vest, cu accent pe certificarea a 279 dintre ei in vederea integrarii durabile pe piata muncii a 164 dintre acestia, de-a lungul a 26 luni si 7 zile

OBIECTIVE SPECIFICE:
O.S.1: Informarea si constientizarea a 372 tineri NEETs asupra importantei inregistrarii si profilarii la SPO in vederea dezvoltarii competentelor a 279 dintre acestia si angajarii a 164 dintre ei, in termen de maxim 24 luni si 7 zile
O.S.2: Formarea profesionala si/sau evaluarea si certificarea a 279 tineri NEETs la nivelul Regiunilor Vest, Centru, Nord-Est si Nord-Vest in decurs de 23 luni si 7 zile
O.S.3: Medierea muncii a 372 tineri NEETs in vederea identificarii locurilor de munca corespunzatoare competentelor fiecaruia, cu scopul ocuparii durabile a 164 dintre acestia, pe parcursul a 23 luni si 7 zile

INDICATORI DE REALIZARE:

- 4S225 Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin, din care:372

 roma 41

 din zona rurala 79

INDICATORI DE REZULTAT IMEDIAT:

- 4S200 Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta din care: 164

roma 19

din zona rurala 35

- 4S3 Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare, din care: 279

roma 31

din zona rurala 60

GRUPUL ȚINTĂ:
Proiectul s-a adresat tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, cu domiciliul sau resedinta in Regiunile Vest, Centru, Nord-Est si Nord-Vest inregistrati, informati si consiliati inclusiv profilati de catre SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural si cei apatinand minoritatii roma, astfel:
- 30% - tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”: 112 persoane
- 21% tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural: 79 persoane
- 11% tineri NEETs de etnie roma: 41 persoane

Ca urmare a implementarii proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Indicatori atinşi:

| Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) |  |  | Valori aprobate/ revizuite (conform CF) |  |  | Valoare raportată 25.10.2021- 31.12.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | ID | UM | Total | b | f | Total | b | f |
| Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin | 4S225 | nr | 372 |  |  | 355 | 141 | 214 |
| Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin Dintre care - Roma | 4S225.1 | nr | 41 |  |  | 215 | 81 | 134 |
| Tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani, care beneficiaza de sprijin Dintre care - Din zona rurala | 4S225.2 | nr | 79 |  |  | 199 | 74 | 125 |
| Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare | 4S3 | nr | 279 |  |  | 266 | 104 | 162 |
| Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare Dintre care - Roma | 4S3.1 | nr | 31 |  |  | 178 | 67 | 111 |
| Tineri NEETs someri care, la incetarea calitatii de participant dobandesc o calificare Dintre care - Din zona rurala | 4S3.2 | nr | 60 |  |  | 171 | 62 | 109 |
| Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta | 4S200 | nr | 164 |  |  | 66 | 36 | 30 |
| Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta Dintre care - Roma | 4S200.1 | nr | 19 |  |  | 34 | 22 | 12 |
| Tineri NEETS someri care primesc un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta Dintre care - Din zona rurala | 4S200.2 | nr | 35 |  |  | 27 | 17 | 10 |

| Categorie Grup ţintă | Valoare prognozată conform Cererii de Finantare |  | Valoare realizată in cadrul implementarii proiectului – 355 persoane Perioada 25.10.2021-31.12.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femei | Bărbaţi | Femei | Bărbaţi |
| Tineri NEETs someri, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural si cei apartinand minoritatii roma, care indeplinesc urmatoarele conditii: -au varsta intre 16-29 ani, -au domiciliul sau resedinta in regiunea Vest, Centru, Nord-Est si Nord-Vest -sunt inregistrati, informati si consiliati inclusiv profilati de catre SPO, | 372 |  | 214 | 141 |

MIJLOACE DE INFORMARE:

BENEFICIAR: SC EXPERT BUSINESS CENTER SRL – www.expertinbusiness.ro

PARTENERI: 
-SC Artemis SRL www.artemis-alba.ro 
-Asociatia Social Alert www.socialalert.ro

Date de contact:

E-mail proiect: tineriineetsvest@gmail.com

Teodorascu Paul - Manager proiect, E-mail: teodorascu@expertinbusiness.ro

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020